## Brukerveiledning
FREMDRIFTSPLAN
DATO | Dato her
PROSJEKT | Prosjektnavn her
PROSJEKTLEDER | Prosjektledernavn her
Om fremdriftsplanen
- Fremdriftsplan er et arbeidsdokument og et nyttig verktøy som gir dere en god oversikt over hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal gjennomføres i prosjektet.
- Ved å plassere ansvar, estimere hvilke uker delaktivitetene skal gjennomføres og markere status underveis vil dere få en god oversikt over milepæler og fremdriften i prosjektet.
Har du et større prosjekt?
- I innovasjonsprosjekter av større omfang er det viktig å utarbeide grundig prosjektplan med prosjektdokumentasjon - prosjektmandat, prosjektforslag, styringsdokument for prosjektet og sluttrapport.
- Maler for dette finner du på KS sine nettsider:
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/planleggingsverktoy/

## Fremdrifsplan - MAL
FREMDRIFTSPLAN MED MILEPÆLER |  | 2022
|  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  |  | Mars |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
Deler, milepæler og aktiviteter Uke: | Ansvar | Dato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STATUS:
Ikke startet
Under arbeid
Forsinket
Ferdig
MILEPÆL

## Fremdrifsplan - EKSEMPEL
FREMDRIFTSPLAN MED MILEPÆLER
|  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Mars |  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar
Deler, milepæler og aktiviteter Uke: |  | Ansvar | Dato | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  |  |  | Desember 52: FRI | STATUS:
DEL 1: Oppstartsaktiviteter | [38 empty] | Ikke startet | bar: Oktober 40 to Oktober 42
| Oppstartsmøte, oppdatert detaljert plan utarbeidet | Fornavn Etternavn | 2021-10-01 | [35 empty] | Under arbeid | bar: Oktober 40 to Oktober 42
| Oppsett av møteplan; arbeidsmøter og statusmøter | [37 empty] | Forsinket | bar: Oktober 40 to Oktober 42
| Kalle inn til interessentintervjuer og arbeidsmøter | [37 empty] | Ferdig | bar: Oktober 40 to Oktober 42
Kalle inn til statusmøter, aktuelle saker etter behov | bar: Oktober 40 to Oktober 42
| Statusmøte -1 med aktuelle saker | [37 empty] | MILEPÆL | bar: Oktober 40 to Oktober 42
Styringsgruppemøter1 - detaljert plan presentert | bar: Oktober 40 to Oktober 42
Milepæl 1 (M1) : Oppstartsaktiviteter gjennomført | Godkjent detaljert plan , innkalling til interessentintervjuer arbeidsmøter og statusmøter gjennomført. | bar: Oktober 40 to Oktober 42
DEL 2: Innsikt og analyse | bar: Oktober 40 to Desember 51
Gjennomgang av mål, behov og underlagsdokumentasjon, oppsummering av innsikt og allerede gjennomført arbeide | bar: Oktober 42 to Desember 51
Interessentanalyse; intervjuer, oppsummering og analyse | bar: Oktober 42 to Desember 51
Kommunikasjonsplan utarbeides | bar: Oktober 42 to Desember 51
Definere brukergrupper; matrisegjennomgang for spredning av intervjukandidater | bar: Oktober 42 to Desember 51
Booke intervjuer | bar: Oktober 42 to Desember 51
Utarbeide intervjuguide | bar: Oktober 42 to Desember 51
Gjennomføring av intervjuer | bar: Oktober 42 to Desember 51
*Oppsummering behov for de ulike brukergrupper i organisasjon(ledelse, administrasjon, IT. HR, økonomi..) eksterne konsulenter og bedrifter og andre | bar: Oktober 42 to Desember 51
Gjennomføre arbeidsmøter; brukerbehov og kombinerte behov; sammenstille behov | bar: Oktober 42 to Desember 51
Sammenstille funn, personas , brukerprofiler, eller lignenede | bar: Oktober 42 to Desember 51
Statusmøte 2-5): statusmøte med aktuelle saker etter behov | bar: Oktober 42 to Desember 51
Styringsgruppemøte 2-3; Innsikt presentert | bar: Oktober 42 to Desember 51
M2: | Innsikt samlet inn og analysert; brukerprofiler og behovskart definert. Interessentanalyse og kommunikasjonsplan godkjent | bar: Oktober 42 to Desember 51
DEL 3 - Behovskartlegging og prioritering | bar: Oktober 40 to Januar 5
Brukereisekartlegging prioriterte brukerprofiler - workshops | bar: Januar 1 to Januar 5
Geriljatesting funn og innsikt - verifisering og justering - med brukere | bar: Januar 1 to Januar 5
Kartlegging mulighetsrom; utfordringer og smertepunkter workshop | bar: Januar 1 to Januar 5
(Båten - Lightning Decision Jam) | bar: Januar 1 to Januar 5
Brukereisekartleggging ønsket situasjon | bar: Januar 1 to Januar 5
Oppsummering og presentasjon i prosjektgruppe | bar: Januar 1 to Januar 5
Statusmøte 6-9): statusmøte med aktuelle saker etter behov | bar: Januar 1 to Januar 5
Styringsgruppemøte 4-6; Informasjon om prosess, sluttført innsikt og behovskartlegging presentert | bar: Januar 1 to Januar 5
M3: | Behovskartlegging og innsikt sluttført | bar: Januar 1 to Januar 5
DEL 4 - Gevinster og kvantifisering | bar: Oktober 40 to Februar 7
Gjennomgang av mulige gevinster kartlagt og avdekket i M2 og M3 - workshops | bar: Januar 5 to Februar 7
Workshop definering av måletall og nøkkelindikatorer | bar: Januar 5 to Februar 7
Identifisere ansvar for måling | bar: Januar 5 to Februar 7
Statusmøte 10): statusmøte med aktuelle saker etter behov | bar: Januar 5 to Februar 7
Styringsgruppemøte 7;Presentasjon av gevinster og måltall definert for disse | bar: Januar 5 to Februar 7
M4: | Gevinster kartlagt og kvantisert, og presentert | bar: Januar 5 to Februar 7
DEL 5 - Dokumentasjon og sluttrapport | bar: Oktober 40 to Februar 9
Utarbeide sluttrapport - innsikt, mål anbefaling for tjenesteutvikling | bar: Februar 7 to Februar 9
Statusmøte 11; presentasjon og tilbakemeldinger sluttrapport | bar: Februar 7 to Februar 9
Styringsgruppemøte 11): Presentere sluttrapport og godkjenne avslutning | bar: Februar 7 to Februar 9
M5: | Sluttrapport godkjent | bar: Februar 7 to Februar 9
DEL 1-4- Forankring | bar: Oktober 40 to Februar 9
Videreutvikle interessent analyse - justere kommunikasjonsplan | bar: Oktober 40 to Desember 51
Forankring av faser med toppledelse ( i tillegg til styringsgruppe) | bar: Oktober 42 to Desember 51; Januar 1 to Februar 9
Presentasjon av funn fra hver fase i egnede kanaler; intranett, fellesarenaer, fellesmøter | bar: Oktober 44 to Desember 51; Januar 1 to Februar 6
Kanaler for mulighet for tilbakemeldinger og innspill; Slack, Teams, Skype | bar: Oktober 44 to Desember 51; Januar 1 to Februar 6
Presentasjon av funn og analyse for interessenter | bar: Oktober 44 to Desember 51